ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Развитие территории** **сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»**

за 2016 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель программы: **Администрация сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2016году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | Республиканский бюджет | | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные средства | | | Всего | | |
| План | Факт | % | План | Факт | % | | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1. | **Благоустройство территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан** | 0 | 0 | 0 | 600 | 875 | 145 | | 2026 | 2026 | **100** | 0 | 300 | **300** | 2026 | 4011 | **198** |
| 2. | **Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 3970.0 | | 3705.8 | **93** | 0 | 0 | **0** | 3970.0 | 3980.8 | **100.2** |
|  | Итого\* | 0 | 0 | 0 | 600 | 1150 | 191 | 5996 | | 5731.8 | **96** | 0 | 300 | **300** | 5996 | 7991.8 | **133.2** |

Исполнитель: Ракипова Д.Н. Тел.: 43-2-09

\* Итоги сводятся по разделам и в целом по программе