**Доклад о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории сельского поселения Субханкуловкий сельсовет муниципального района Туймазинский район республики Башкортостан**

**в 2018 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики сельского поселения , обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Постановлениями главы администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ утверждены муниципальные программы:

№ 330 от 24.11.2017 г. « Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы»;

№ 121 от 27.07.2018 г. «Газификация населенных пунктов сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2023 годы»;

В 2018 году наибольшая доля финансирования программ доводилась:

- в сфере благоустройства « Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы»

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, республиканского и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2018 год, тыс. руб. | Исполнение за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| 1 | Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы» | 2180,83 | 1758,124 | 80,6% | 9,2 |
| 2 | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2023 годы» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по программам:** | **2180,83** | **1758,124** | **80,6%** | **9,2** |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2018 году составила 335,848 тыс. руб. (15,4% от ассигнований на 2018 год), из них:

- 335,848 тыс. руб. (15,4% от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы»», из них:

- в связи с экономией по оплате фактически выполненным ремонтным работам по муниципальному контракту с ООО «Регион 02»;

- в связи с экономией в результате конкурсных процедур.

По муниципальной программе «Газификация населенных пунктов сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2023 годы» финансовые средства в бюджете сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018 год не были предусмотрены.

В 2018 году были заказаны и получены технические условия для проектирования газораспределительных систем по ул.Речная , Лесная. Дружбы, Сосновая в д.Каин-Елга; ул.Сельская, ул.Рассветная д.Нуркеево.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ, определённым Стратегией социально-экономического развития сельского поселения.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2018 году.

**По результатам проведенной оценки из 2 муниципальных программ: 2 программы имеют удовлетворительный рейтинг эффективности.**

***Муниципальная программа***

« Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы»

Целью программы является формирование единых подходов к благоустройству территории сельского поселения , вовлечение населения в формирование и поддержание высокого качества городской среды, создание инфраструктуры с продуманным дизайном, учитывающей потребности всех жителей сельского поселения.

**В отчетном периоде освоено 1758,124 тыс. руб. из 2180,83 тыс. руб. (80,6%).**

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №10 по ул.Ленина с.Субханкулово: были выполнены работы по расширению и асфальтированию автостоянки с заменой бортовых камней. Контракт был заключен с ООО «Инфодорстрой» на сумму 887,788 тыс. рублей. На сэкономленные средства с аукциона приобретены скамейки на сумму 21,488 тыс.рублей.

2. Капитальный ремонт дворовой территории МКД № 5 и 9 по ул.Гагарина с.Субханкулово: были выполнены работы по расширению и асфальтированию автомобильной с заменой бортовых камней. Из-за некачественного и не своевременного выполнения подрядчиком ООО «Регион 02» работ согласно муниципального контракта на сумму 507.84 тыс. рублей оплата была произведена на сумму 171.956 тыс.рублей по дополнительному соглашению согласно фактически выполненным объемам работ на основании акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3). Остаток денежных средств возвращены в федеральный и региональный бюджеты.

На сэкономленные средства с аукциона приобретены уличные фонари на сумму 22,852 тыс.рублей.

3. Благоустройство сквера памяти по ул.Черняева с.Субханкулово: были выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку. Контракт был заключен с ООО « СтройКомплекс» на сумму 311,240 тыс.рублей.

4. Благоустройство подъезда к школе по ул.Первомайская д.Нуркеево: выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. контракт был заключен с ООО «Инфодорстрой» на сумму 291.04 тыс.рублей.

На сэкономленные средства в рамках муниципальной программы с общественных территорий) – приобретены скамейки, урны, входная арка на сумму – 45.96 тыс.рублей.

На благоустройство дворовых территорий использовано средств:

РФ (83,55 %) – 851,869 тыс.рублей

РБ (16,45%) – 167,727 тыс.рублей

жителей ( 5%) – 8,598 тыс.рублей

На благоустройство общественных территорий использовано средств:

РФ (83,55 %) – 518,76 тыс.рублей

РБ (16,45%) – 102,13 тыс.рублей

Дополнительные средства – 44,70 тыс.рублей

В соответствии с детализированным перечнем мероприятий по благоустройству дворовых территорий было запланировано провести в 2018 году благоустройство на 2 дворовых и 2 общественных территориях.

В результате исполнения мероприятия были установлены элементы благоустройства: 6 урны, 4 скамейки, 3 светильника, проведен ремонт асфальтобетонных покрытий (792 м2), обустройство тротуарной плитки (280 м2)

**Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.**

Данный анализотражает хороший уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.