**Доклад о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории сельского поселения Субханкуловкий сельсовет муниципального района Туймазинский район республики Башкортостан**

**в 2022 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики сельского поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Постановлениями главы администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ утверждены муниципальные программы:

№ 330 от 24.11.2017 г. « Формирование современной городской среды сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы»;

№ 121 от 27.07.2018 г. «Газификация населенных пунктов сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2023 годы»;

№ 21 от 26.11.2017 г. « Развитие территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2017-2022 гг.»;

№ 163 от 11.07.2019 г. « Программа использования и охраны земель на территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ»;

№ 32 от 17.03.2020 г. № « Об утверждении муниципальной программы «Башкирские дворики»

Решениями Совета сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ утверждены муниципальные программы:

№ 56 от 13.07.2016 года « Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ»;

№ 231 от 08.07.2019 года « Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ»;

В 2022 году реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, республиканского и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2021год, тыс. руб. | Исполнение за 2021 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| 1 | Муниципальная программа«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы» | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | « Башкирские дворики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2023 годы» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4. | Программа использования и охраны земель на территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ» | 100,0 | 351,0 | 351 | 2 |
| 5. |  Развитие территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2017-2022 гг. | 937,7 | 1419,6 | 151 | 8 |
| 6. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ | 70,0 | 254,2 | 363 | 1,4 |
| 7. | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ | 885,0 | 2989,5 | 337 | 16,3 |
|  | **Всего по программам:** | **1992,7** | **5014,3** | **252** | **27,3** |

По муниципальной программе «Газификация населенных пунктов сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2023 годы» финансовые средства в бюджете сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2022 год не были предусмотрены, так как обеспечение населенных пунктов инженерными сетями относится к полномочиям муниципального района.

В 2022 году построен и введен в эксплуатацию газопровод по ул.Речная, Дружбы, Сосновая д.Каин-Елга , по программе догазификации ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ, определённым Стратегией социально-экономического развития сельского поселения.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2022 году.

**По результатам проведенной оценки из 7 муниципальных программ: 4 программы имеют положительный рейтинг эффективности.**

Данный анализ отражает удовлетворительный уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.